|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель комитета по образованию города Барнаула А.Г. Муль 31.01.2025 |
| --- | --- |

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №116 
на 2025 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель(с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |
| Не достаточно высокая доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет» | Онлайн-анкетирование родителей о качестве условий оказания услуг организацией. Рассмотрение результатов анкетирования на административных совещаниях | 30 апреля, 2025 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |
| II.Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |
| Не достаточно высокая доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы. | Устранение негативных замечаний, выявленных в ходе выражения родителями обучающихся мнения о комфортности предоставления услуг | 30 августа, 2025 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |
| Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. | Рассмотреть вопрос организации парковочной зоны для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотреть вопрос оборудования санитарно-гигиенических помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Направить соответствующие предложения в комитет по образованию города Барнаула. | 30 августа, 2027 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |
| Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Подготовить план мероприятий, направленных на создание условий по доступности услуг для инвалидов | 30 августа, 2025 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов. | Устранение негативных замечаний, выявленных в ходе выражения родителями обучающихся мнения о доступности услуг для инвалидов . | 30 августа, 2025 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |
| Не достаточно высокая доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию. | Организация и проведение не менее трёх семинаров с работниками образовательной организации по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной этики и правил внутреннего распорядка. | 30 августа, 2025 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |
| Не достаточно высокая доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию. | Организация и проведение не менее трёх семинаров с работниками образовательной организации по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной этики и правил внутреннего распорядка. | 30 августа, 2025 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |
| Не достаточно высокая доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Организация и проведение не менее трёх семинаров с работниками образовательной организации по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной этики и правил внутреннего распорядка. | 30 августа, 2025 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |
| Не достаточно высокая доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации ) | Позиционирование положительного опыта работы школы через: СМИ разного уровня, школьный сайт и систему АИС «Сетевой город. Образование», родительские собрания, Дни открытых дверей, совместные мероприятия с родителями, социальные акции в микрорайоне школы. | 30 августа, 2025 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |
| Не достаточно высокая доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | Своевременное и качественное информирование родителей (законных представителях) обучающихся о проводимых в образовательной организации мероприятиях, направленных на улучшение условий оказания услуг путем размещения информации на официальном сайте, информационных стендах, в СМИ, через родительские собрания и т.п. | 30 августа, 2025 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |
| Не достаточно высокая доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации | Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей услуг, при необходимости организация анкетирования получателей услуг | 30 августа, 2025 года | Присекина Г. А., руководитель образовательной организации |